## 工作表1
姓名 | 日期 | 修改內容 | 代辦事項 | 新增功能
王紹丞 | 2021-05-21 | 1.側邊Menu | 1.區域收合 | 1.收合動畫
2.顏色配置
3.position:fixed
王紹丞 | 2021-05-22 | 1.區域收合 | 1.降雨分析頁面 | 1.登入登出介面
葉季儒 | 2021-05-22 | 1.動態更新側邊攔 | 1.點擊子項目跳轉到指定的卡片
2.動態更新主頁面Card
(當點擊側邊攔Menu時)
3.主體架構更新
葉季儒 | 2021-05-23 | 1.後端基礎架構 | 1.點擊子項目跳轉到指定的卡片
2.結構化回傳資料
葉季儒 | 2021-05-24 | 1.後端基礎架構
|  | 2.點擊子項目跳轉到指定的卡片 | 1.結構化回傳資料
3.更新水庫和部分圖片
葉季儒 | 2021-05-27 | 1.結構化回傳資料
2.連接資料庫(水庫列表)
葉季儒 | 2021-05-27 | 1.修正水庫圖片無法對應問題
王紹丞 | 2021-05-30 | 1.下載區域圖片
2.修正解析度過低的水庫圖片
王紹丞 | 2021-06-02 | 1.新增目錄跳轉時資料呈現畫
王紹丞 | 2021-06-03 | 1.管理者介面(水庫插入) |  | 1.插入資料功能
葉季儒 | 2021-06-04 | 1.修正php連結javascript回傳後端
2.更改global自動識別加載頁面
(page_num 決定正在加載的頁面)
葉季儒 | 2021-06-05 | 1.修正title不同 點擊item無法跳轉bug
2.登入錯誤不再跳轉(會顯示錯誤文字)
王紹丞 | 2021-06-05 | 1.修正插入圖片功能
2.新增水庫區域用水插入頁面
葉季儒 | 2021-06-08 | 1.水庫及時水量連接資料庫 | 1.降雨量資料庫串接